## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Research Grid Movement Systems | 2022-02-03 | 1 | 9:00 | 10:30 | 0:10 | 1.3333 | 133.3% | 1.3333
Movement & Collision | 2022-02-06 | 1 | 9:15 | 10:55 | 0:15 | 1.4167 | 137.5% | 1.375
Smooth Camera Movement | 2022-02-10 | 2 | 9:03 | 11:08 | 0:05 | 2 | 118.8% | 2.375
Rotating the Camera on triggers | 2022-02-14 | 2 | 9:10 | 10:13 | 0:16 | 0.78333 | 92.22% | 1.8444
Vertical Movement for the player | 2022-02-16 | 2 | 9:35 | 10:50 | 0:10 | 1.0833 | 82.71% | 1.6542
Documentation for Grid Movement | 2022-02-17 | 2 | 9:00 | 10:37 | 0:07 | 1.5 | 81.17% | 1.6233
Research Door Systems | 2022-02-17 | 1.25 | 9:08 | 10:00 | 0:10 | 0.7 | 78.37% | 0.97963
Door Trigger Open | 2022-02-18 | 0.3 | 9:00 | 9:30 | 0:00 | 0.5 | 75.67% | 0.22701
Door Key Press Open | 2022-02-20 | 1 | 9:12 | 10:05 | 0:15 | 0.63333 | 68.25% | 0.68246
Door Button Press | 2022-02-22 | 1 | 9:03 | 10:25 | 0:09 | 1.2167 | 67.19% | 0.6719
Door Key Use | 2022-02-25 | 1 | 9:00 | 11:28 | 0:25 | 2.05 | 89.86% | 0.89864
Fixing Door Animations | 2022-03-01 | 3 | 9:02 | 12:15 | 0:13 | 3 | 100.5% | 3.0157
Documentation for Door Systems | 2022-03-04 | 2 | 9:00 | 10:32 | 0:05 | 1.45 | 100% | 2
Looking through old projects | 2022-03-07 | 0.3 | 9:05 | 9:17 | 0:00 | 0.2 | 105.2% | 0.3157
Main Menu creating | 2022-03-08 | 2 | 9:31 | 10:05 | 0:05 | 0.48333 | 87.7% | 1.754
Documentation for Main Menu | 2022-03-11 | 1 | 10:05 | 10:42 | 0:08 | 0.48333 | 86.25% | 0.86246
Looking at CW1 Project | 2022-03-12 | 0.15 | 9:03 | 9:13 | 0:01 | 0.15 | 82.72% | 0.12407
Implementing Camera/Player Switch | 2022-03-15 | 1.25 | 9:20 | 10:15 | 0:05 | 0.83333 | 68.04% | 0.85052
Fixing Camera | 2022-03-18 | 2 | 9:48 | 11:09 | 0:23 | 0.96667 | 52.49% | 1.0498
Documentation for Player Camera Switch | 2022-03-18 | 1 | 10:17 | 10:46 | 0:05 | 1.2667 | 56.93% | 0.56926