## Log
Task | Date | Baseline estimate (Hours) | Start | End | Interruptions (M) | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Raycast Projectiles | 2022-02-08 | 3 | 9:11 | 11:37 | 0:45 | 1.6833 | 56.11% | 1.6833
Fire VFX Graph | 2022-02-15 | 2 | 9:27 | 11:23 | 0:34 | 1.3667 | 61% | 1.22
Third-Person Interaction System | 2022-02-22 | 2.5 | 9:41 | 11:22 | 0:15 | 1.4333 | 59.78% | 1.4944
Third-Person Movement | 2022-03-08 | 0.5 | 9:38 | 10:03 | 0:00 | 0.41667 | 61.25% | 0.30625
Raycast Interaction System | 2022-03-15 | 2 | 9:36 | 11:58 | 0:30 | 1.8667 | 67.67% | 1.3533
Camera Shake | 2022-04-26 | 0.2 | 9:25 | 9:45 | 0:00 | 0.33333 | 69.61% | 0.13922
Radar | 2022-04-26 | 2 | 10:10 | 12:06 | 0:00 | 1.9333 | 74.04% | 1.4809
Creating Unified Package | 2022-04-26 | 1.5 | 12:30 | 14:07 | 0:00 | 1.6167 | 77.74% | 1.1661