## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Movement script | 2022-01-02 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 137.5% | 2.75
Fixing the Movement script | 2022-05-02 | 1:30 | 18:00 | 21:00 | 0:10 | 2.8333 | 270.7% | 0.16919
Spike script | 2022-08-02 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 205.1% | 4.1026
Fixing the bugs for the Spike script | 15/2/22 | 0:30 | 18:00 | 21:00 | 0:30 | 2.5 | 265.3% | 0.055272
Camera Script | 18/2/22 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 137.5% | 2.75
Pickup system | 22/2/22 | 0:40 | 18:00 | 21:00 | 0:10 | 2.8333 | 275.3% | 0.076484
Searching for a pick up system fix | 2022-01-03 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 206.9% | 4.1379
Pick up system fix | 2022-08-03 | 1 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2.5 | 215.5% | 2.1547
Spike new method research | 15/3/22 | 3 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 91.67% | 2.75
New Spike script | 22/3/22 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 137.5% | 2.75
Final Movement script checks | 29/3/22 | 1 | 9:00 | 10:00 | 0:15 | 0.75 | 75% | 0.75
Final Camera checks | 2022-05-04 | 1 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 275% | 2.75
Minigame Project | 2022-12-04 | 4 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2.5 | 62.5% | 2.5