## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Roll a Ball. Bounce a ball, and move camera with mouse | 2022-02-08 | 2 | 9:30 | 12:00 | 0:30 | 2 | 100% | 2
Grab & Throw | 2022-02-15 | 2 | 9:05 | 11:30 | 0:10 | 2.25 | 106.2% | 2.125
Audio Visualizer With Spectrum Data | 2022-02-22 | 1 | 9:00 | 11:00 | 0:10 | 1.8333 | 121.7% | 1.2167
Video Player | 2022-03-01 | 1 | 8:40 | 12:00 | 0:20 | 3 | 151.4% | 1.5139
Game Project | 2022-03-10 | 1 | 9:45 | 14:00 | 2:00 | 2.25 | 186.7% | 1.8667