## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Point and Click movement script | 2022-02-07 | 2 | 9:05 | 11:45 | 0:15 | 2.4167 | 120.8% | 2.4167
Point-trigger collection script | 2022-02-07 | 1 | 13:00 | 13:35 | 0:05 | 0.5 | 50% | 0.5
Top-down camera follow script | 2022-02-14 | 1 | 9:10 | 10:30 | 0:10 | 1.1667 | 116.7% | 1.1667
Trap script | 2022-02-14 | 1 | 15:00 | 16:00 | 0:10 | 0.83333 | 83.33% | 0.83333
OnTrigger enter platforms script | 2022-02-14 | 2 | 16:30 | 18:00 | 0:05 | 1.4167 | 70.83% | 1.4167
Turret script | 2022-02-21 | 3 | 10:00 | 16:00 | 0:50 | 5.1667 | 172.2% | 5.1667
AI Movement script | 2022-02-28 | 1 | 9:30 | 10:30 | 0:00 | 1 | 100% | 1
2.5D Movement script | 01/03/2022 | 1 | 15:00 | 15:45 | 0:00 | 0.75 | 75% | 0.75
Platform enable/disable script | 01/03/2022 | 2 | 16:00 | 17:45 | 0:15 | 1.5 | 75% | 1.5
Car Movement script | 2022-03-08 | 1 | 9:10 | 10:30 | 0:15 | 1.0833 | 108.3% | 1.0833
Instantiate collision script | 2022-03-15 | 1 | 9:15 | 10:15 | 0:00 | 1 | 100% | 1
Switch-character script | 2022-03-15 | 2 | 11:00 | 14:15 | 0:15 | 3 | 150% | 3
Spawn obstacles script | 2022-03-15 | 1 | 14:00 | 15:15 | 0:00 | 1.25 | 125% | 1.25
AI waypoint movement script | 2022-03-19 | 1 | 10:30 | 11:20 | 0:15 | 0.58333 | 58.33% | 0.58333
Main menu/Pause menu script | 2022-04-01 | 1 | 12:00 | 13:15 | 0:20 | 0.91667 | 91.67% | 0.91667
Waypont Interaction script | 2022-04-02 | 1 | 11:00 | 12:15 | 0:05 | 1.1667 | 116.7% | 1.1667
Healthbar script | 2022-05-03 | 1 | 9:10 | 11:00 | 0:10 | 1.6667 | 166.7% | 1.6667