## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Movement in a 3D space | 2022-02-08 | 1 | 10:02 | 11:24 | 0:20 | 1 |  | 0
Setting the scene, collectibles | 2022-02-12 | 2 | 10:00 | 11:10 | 0:10 | 1 | 66.67% | 1.3333
Working on Moving Plats | 2022-02-21 | 2 | 14:02 | 16:44 | 0:30 | 2 | 75% | 1.5
Worrking on Movement | 2022-02-28 | 1 | 10:00 | 12:30 | 0:15 | 2.4 | 146.7% | 1.4667
Timer Package | 2022-08-03 | 1 | 13:00 | 13:30 | 0:05 | 0.3 | 135% | 1.35
Reworking 3D Movement | 24/3/22 | 1 | 12:00 | 14:00 | 0:10 | 2 | 115% | 1.15
Dashes | 24/3/22 | 1 | 14:00 | 15:00 | 0:05 | 0.5 | 125% | 1.25
Showing UI on Trigger | 27/3/22 | 1 | 12:00 | 13:00 | 0:00 | 1 | 75% | 0.75