## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interuptions | Mesured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Grapple gun | 2022-03-15 | 3 | 9:00 | 11:20 | 0:10 | 2.1667 | 72.22% | 2.1667
Coins | 2022-03-11 | 1 | 8:40 | 11:30 | 0:20 | 60:00 | 72.22% | 0.72222
UI Countdown Timer | 2022-03-22 | 1 | 8:49 | 9:39 | 0:40 | 4:00 | 16.67% | 0.16667
Wallrun | 2022-02-22 | 2 | 8:50 | 11:58 | 1:00 | 51:12 | 25:36 | 51:12