## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Program a base Rigidbody character controller | 2022-02-15 | 2.25 | 9:00 | 11:30 | 0:30 | 2 | 88.89% | 2
Program advanced movement features | 2022-02-22 | 3 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 90.48% | 2.7143
Rework sliding logic + tighten controls | 2022-03-01 | 1.75 | 9:00 | 12:25 | 0:25 | 3 | 110.7% | 1.9375
Document/package above | 2022-03-05 | 0.45 | 16:00 | 18:00 | 1:30 | 0.5 | 110.7% | 0.49832
Program a Physics Gun | 2022-03-08 | 1 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2.5 | 127.2% | 1.2722
Document/package above | 2022-03-12 | 0.5 | 12:00 | 13:00 | 0:15 | 0.75 | 128.5% | 0.64246
Researching IPointerClickHandler events for interactable UI elements | 2022-03-15 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:10 | 2.8333 | 130.9% | 2.618
Research Unity's "Scriptable Render Pass" script | 2022-03-22 | 3 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2.5 | 120.7% | 3.6201
Researching SRP Shader language (DX10+) | 2022-03-29 | 2.5 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2.5 | 117.5% | 0.44073
Translating a legacy shader (DX9) to DX10 | 2022-04-13 | 4.5 | 18:00 | 24:00 | 2:00 | 4 | 111.4% | 5.0119
Fixing Shader errors | 2022-04-26 | 3 | 9:00 | 12:00 | 0:15 | 2.75 | 108.9% | 3.2672
Document/package Shader | 2022-05-08 | 1 | 10:30 | 12:00 | 0:20 | 1.1667 | 109.2% | 1.0922
Program a dynamic viewmodel sway system | 2022-05-03 | 2 | 9:00 | 12:00 | 1:00 | 2 | 108.5% | 2.1707
Document/package above | 2022-05-04 | 1 | 14:00 | 16:00 | 0:45 | 1.25 | 109.1% | 1.0912