## Sheet1
task description | start date | bassline estimate | start time | finish time | break | duration | error % | adjusted estimate
loading bar in unity | 2022-02-08 | 2:00 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 2:30 | 1.25 | 2:30
advanced item pickup | 2022-02-15 | 4:00 | 10:00 | 13:00 | 0:30 | 2:30 | 0.625 | 2:30
advanced item pickup - cont. | 2022-02-15 | 4:00 | 14:00 | 17:30 | 0:30 | 3:00 | 0.75 | 3:00
advanced item pickup - rotating item on pickup | 2022-02-16 | 1:00 | 15:00 | 16:30 | 0:00 | 1:30 | 1.5 | 1:30
advanced item pickup - pausing player movement on object pickup | 2022-02-19 | 1:00 | 10:00 | 10:30 | 0:00 | 0:30 | 0.5 | 0:30
3rd person character controller | 2022-02-28 | 4:00 | 16:30 | 21:00 | 0:30 | 4:00 | 1 | 4:00
3rd person character controller - cont | 2022-03-01 | 4:00 | 11:15 | 14:00 | 0:45 | 2:00 | 0.5 | 2:00
3rd person controller - stairs and slopes + bug fixing | 2022-03-01 | 2:00 | 18:00 | 19:30 | 0:15 | 1:15 | 0.625 | 1:15
first person controller and npc interactions | 2022-03-04 | 4:00 | 13:00 | 17:30 | 1:00 | 3:30 | 0.875 | 3:30
inventory system | 2022-03-14 | 5:00 | 10:30 | 16:00 | 1:00 | 4:30 | 0.9 | 4:30
inventory system - inspecting items | 2022-03-15 | 3:00 | 9:00 | 14:30 | 1:30 | 4:00 | 1.3333 | 4:00
inventory system - inspecting items | 2022-03-21 | 1:00 | 10:00 | 12:00 | 0:30 | 1:30 | 1.5 | 1:30
loading bar - implementation into agp demo | 2022-03-22 | 2:00 | 15:00 | 16:30 | 0:30 | 1:00 | 0.5 | 1:00
loading bar - implementation into agp demo | 2022-03-29 | 1:00 | 16:00 | 17:30 | 0:15 | 1:15 | 1.25 | 1:15