## Log
Task | Date | Baseline estimate (Hours) | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Procedual Dungeon Generation | 2022-02-08 | 3 | 9:13 | 12:04 | 0:30 | 2.35 | 78.33% | 2.35
Procedual Dungeon Variable Initialization | 2022-02-08 | 0.5 | 14:00 | 14:48 | 0:10 | 0.63333 | 126.7% | 0.63333
Third Person Controller | 2022-02-15 | 2 | 9:08 | 11:36 | 0:34 | 1.9 | 88.79% | 1.7758
Thrid Person Camera | 2022-02-15 | 1 | 11:41 | 12:16 | 0:05 | 0.5 | 82.82% | 0.82821
Dialog System | 2022-02-22 | 2 | 9:12 | 11:42 | 0:23 | 2.1167 | 88.24% | 1.7647
Crafting System Set Up (Making Icons) | 2022-02-22 | 1 | 13:18 | 14:37 | 0:30 | 0.81667 | 91.79% | 0.91795
Crafting System | 2022-03-08 | 4 | 9:06 | 16:47 | 2:43 | 4.9667 | 104.1% | 4.1651
Time System | 2022-03-15 | 2.5 | 9:14 | 12:04 | 0:37 | 2.2167 | 100.1% | 2.5033
Implimenting Player Controller | 2022-03-22 | 0.5 | 9:08 | 10:02 | 0:11 | 0.71667 | 103% | 0.51515
Implimenting Time System | 2022-03-22 | 0.25 | 10:04 | 10:35 | 0:00 | 0.51667 | 110.7% | 0.27683
Implimenting Dialog System | 2022-03-22 | 1 | 10:35 | 11:46 | 0:24 | 0.78333 | 108.3% | 1.0829
Implimenting Procedual Dungeon System | 2022-03-22 | 0.25 | 11:50 | 12:16 | 0:00 | 0.43333 | 113.3% | 0.28333
Coin Generation System | 2022-03-29 | 2.5 | 9:10 | 11:48 | 0:33 | 2.0833 | 96.43% | 2.4107
Coin UI | 2022-03-29 | 0.5 | 11:50 | 12:11 | 0:05 | 0.26667 | 96% | 0.48
Player Interaction With Coins/Mines | 2022-04-05 | 0.5 | 9:17 | 10:34 | 0:17 | 1 | 101.7% | 0.50833
Win/Lose Conditions | 2022-04-05 | 0.5 | 10:42 | 11:47 | 0:24 | 0.68333 | 100% | 0.5
Programming Journal | 08/03/2022 - 19/04/2022 | 5 | null | null | null | 5.6 | null | null