## Sheet1
Task	Date	Baseline Estimate	Start	End	Interruptions	Measured Time (Hours)	Error %	Adjusted Estimate
Program Enemy Follow AI	8/2/22	1:00:00	10:00:00	10:35:00	0:04:00	0:31:00	51.67%	0:31:00
Program Enemy Attack	8/2/22	0:30:00	10:45:00	11:24:00	0:10:00	0:29:00	96.67%	0:29:00
Testing and Adapting Enemy Code	15/2/22	1:00:00	09:12:00	09:48:00	0:03:00	0:33:00	55.00%	0:33:00
Program and Adapt Enemy Health	15/2/22	1:00:00	10:06:00	12:00:00	0:15:00	1:39:00	165.00%	1:39:00
Setting up Enemy Animations	20/2/22	0:30:00	17:50:00	18:05:00	0:05:00	0:10:00	33.33%	0:10:00
Program New Enemy Follow and Return AI	20/2/22	1:00:00	18:20:00	19:28:00	0:20:00	0:48:00	80.00%	0:48:00
Program and Adapt New Enemy Health and Attack	22/2/22	0:40:00	09:04:00	10:52:00	0:28:00	1:20:00	200.00%	1:20:00
Program Enemy Item Drop	1/3/22	0:15:00	16:04:00	16:15:00	0:00:00	0:11:00	73.33%	0:11:00
Testing Enemy Component	8/3/22	0:30:00	09:05:00	09:28:00	0:00:00	0:23:00	76.67%	0:23:00
Program Coin Collect	8/3/22	0:20:00	09:44:00	10:08:00	0:00:00	0:24:00	120.00%	0:24:00
Program Heart UI	8/3/22	0:25:00	10:37:00	10:50:00	0:00:00	0:13:00	52.00%	0:13:00
Testing and Adapting Heart UI	8/3/22	0:20:00	10:52:00	11:18:00	0:10:00	0:16:00	80.00%	0:16:00
Program Heart Collect	8/3/22	0:15:00	11:23:00	11:38:00	0:00:00	0:15:00	100.00%	0:15:00
Program Dungeon Generation	22/3/22	1:00:00	11:09:00	11:58:00	0:00:00	0:49:00	81.67%	0:49:00
Continue Program Dungeon Generation	29/3/22	0:30:00	09:05:00	09:51:00	0:00:00	0:46:00	153.33%	0:46:00
Fix Dungeon Generation	5/4/22	1:30:00	14:34:00	16:09:00	0:00:00	1:35:00	105.56%	1:35:00
Polish Dungeon Generation	5/4/22	1:00:00	17:22:00	17:58:00	0:00:00	0:36:00	60.00%	0:36:00
Program Camera Zones	12/4/22	0:30:00	18:10:00	18:39:00	0:00:00	0:29:00	96.67%	0:29:00
Testing Dungeon and Camera Code	12/4/22	1:00:00	21:38:00	23:14:00	0:30:00	1:06:00	110.00%	1:06:00
Testing Dungeon and Enemy Code	19/4/22	0:30:00	13:49:00	14:33:00	0:00:00	0:44:00	146.67%	0:44:00
Combine Packages in Game Project	26/4/22	2:00:00	09:15:00	10:54:00	0:08:00	1:31:00	75.83%	1:31:00
Program Game Over Menu	26/4/22	0:30:00	11:14:00	11:51:00	0:04:00	0:33:00	110.00%	0:33:00
Program Pause Menu	3/5/22	0:30:00	09:17:00	09:48:00	0:00:00	0:31:00	103.33%	0:31:00
Program Main Menu	3/5/22	0:20:00	09:57:00	10:11:00	0:02:00	0:12:00	60.00%	0:12:00
Program End Screen	3/5/22	0:20:00	11:15:00	11:39:00	0:00:00	0:24:00	120.00%	0:24:00